## DP
Dirección de Planeación
Calendario de actividades
Tabla de actividades
2025 | [6 empty] | 2026 | [13 empty] | No | ID | Fecha | Fecha | Periodo | Descripción | Observaciones | Departamento
Diciembre | [6 empty] | Enero | [6 empty] | Febrero | [6 empty] | 1 | B | 15 de diciembre | 15 de diciembre | Anual | Aprobación del presupuesto 2026 |  | Dirección de Planeación Institucional
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2 |  | 15 de diciembre | 15 de enero | Anual | Actualización de carátulas |  | Dirección de Planeación Institucional
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | 1 | 3 | B | 16 de enero | 12 de marzo | Trimestral | Entrega de anexos Junta de Gobierno | anexos cinco días antes / falta confirmar fecha / Carátulas, Organigrama, MOP, Cierre de la cuenta pública, Plan Anual de Capacitaciones, MIR, Cierre del año, Estructura prográmatica. | Dirección de Planeación Institucional
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | B | 23 de enero | 23 de enero | Trimestral | Junta de Gobierno Ordinaria (Tentativa) | Entregar anexos cinco días antes / falta confirmar fecha | Dirección de Planeación Institucional
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 |  | 26 de enero | 8 de marzo | Anual | Actualización de lineamientos y reglas de operación |  | Dirección de Planeación Institucional
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 6 | B | 20 de marzo | 20 de marzo | Trimestral | Junta de Gobierno Ordinaria (Tentativa) |  | Dirección de Planeación Institucional
29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 7 |  | 14 de mayo | 17 de julio | Anual | Construcción de Anteproyecto |  | Dirección de Planeación Institucional
[21 empty] | 8 | B | 17 de julio | 17 de julio | Anual | Cierre de construcción programática de Anteproyecto | Matriz de Indicadores, la estructura prográmatica, los programas presupuestarios. | Dirección de Planeación Institucional
2026 | [20 empty] | 9 | B | 26 de mayo | 06 de junio | Anual | Elaboración de diagnósticos y árboles | Versión previa del anteproyecto. | Dirección de Planeación Institucional
Marzo | [6 empty] | Abril | [6 empty] | Mayo | [6 empty] | 10 |  | 8 de junio | 3 de julio | Anual | Construcción de MIR |  | Dirección de Planeación Institucional
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 11 |  | 18 de julio | 1 de agosto | Anual | Construcción de anteproyecto presupuestal |  | Planeación y Proyectos
[6 empty] | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 12 | B | 15 de agosto | 15 de agosto | Anual | Entrega de anteproyecto | Se aprueba el anteproyecto. | Planeación y Proyectos
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 |  | 18 de agosto | 15 de octubre | Anual | Elaboración de carátulas de proyectos |  | Planeación y Proyectos
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 |  | 16 de octubre | 19 de diciembre | Anual | Elaboración de lineamientos y reglas de operación |  | Planeación y Proyectos
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
30 | 31
2026
Junio | [6 empty] | Julio | [6 empty] | Agosto
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | 1 | 2
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
29 | 30 | [5 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31
2026
Septiembre | [6 empty] | Octubre | [6 empty] | Noviembre
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | 1
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30
2026
Diciembre
L | M | M | J | V | S | D
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 | 31

## PyP
Departamento de Planeación y Proyectos
Calendario de actividades
Tabla de actividades
2025 | [6 empty] | 2026 | [13 empty] | No | ID | Fecha | Fecha | Periodo | Descripción | Departamento
Diciembre | [6 empty] | Enero | [6 empty] | Febrero | [6 empty] | 1 |  | 01 de enero | 15 de enero | trimestral | SRFT | Planeación y Proyectos
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2 |  | 19 de enero | 20 de enero | trimestral | SRFT (observaciones) | Planeación y Proyectos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | 1 | 3 | B | 01 de enero | 07 de enero | trimestral | SEGR o SID | Planeación y Proyectos
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | B | 01 de enero | 08 de enero | mensual | Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) | Planeación y Proyectos
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 |  | 10 de enero | 15 de enero | Trimestral | Nucont | Planeación y Proyectos
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 6 |  | 01 de febrero | 28 de febrero | semestral | Plataforma Mis Programas | Planeación y Proyectos
29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 7 | B | 01 de febrero | 08 de febrero | mensual | Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) | Planeación y Proyectos
[21 empty] | 8 | B | 01 de marzo | 08 de marzo | mensual | Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) | Planeación y Proyectos
2026 | [20 empty] | 9 |  | 01 de abril | 15 de abril | trimestral | SRFT | Planeación y Proyectos
Marzo | [6 empty] | Abril | [6 empty] | Mayo | [6 empty] | 10 |  | 19 de abril | 20 de abril | trimestral | SRFT (observaciones) | Planeación y Proyectos
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 11 | B | 01 de abril | 08 de abril | mensual | Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) | Planeación y Proyectos
[6 empty] | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 12 | B | 01 de abril | 07 de abril | trimestral | SEGR o SID | Planeación y Proyectos
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 |  | 10 de abril | 15 de abril | trimestral | Nucont | Planeación y Proyectos
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 | B | 01 de mayo | 08 de mayo | mensual | Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) | Planeación y Proyectos
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 15 |  | 01 de junio | 01 de junio | anual | Transparencia Estatal DIF Jalisco | Planeación y Proyectos
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 16 |  | 01 de julio | 15 de julio | trimestral | SRFT | Planeación y Proyectos
30 | 31 | [19 empty] | 17 |  | 19 de julio | 20 de julio | trimestral | SRFT (observaciones) | Planeación y Proyectos
[21 empty] | 18 |  | 10 de julio | 15 de julio | trimestral | Nucont | Planeación y Proyectos
2026 | [20 empty] | 19 | B | 01 de julio | 08 de julio | mensual | Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) | Planeación y Proyectos
Junio | [6 empty] | Julio | [6 empty] | Agosto | [6 empty] | 20 | B | 01 de julio | 07 de julio | trimestral | SEGR o SID | Planeación y Proyectos
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 21 | B | 01 de agosto | 08 de agosto | mensual | Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) | Planeación y Proyectos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | 1 | 2 | 22 | B | 01 de septiembre | 08 de septiembre | mensual | Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) | Planeación y Proyectos
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 |  | 01 de septiembre | 05 de septiembre | semestral | Plataforma Mis Programas / Adecuaciones | Planeación y Proyectos
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | B | 01 de octubre | 08 de octubre | mensual | Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) | Planeación y Proyectos
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |  | 10 de octubre | 15 de octubre | trimestral | Nucont | Planeación y Proyectos
29 | 30 | [5 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 |  | 01 de octubre | 15 de octubre | trimestral | SRFT | Planeación y Proyectos
[14 empty] | 31 | [6 empty] | 27 |  | 19 de octubre | 20 de octubre | trimestral | SRFT (observaciones) | Planeación y Proyectos
[21 empty] | 28 | B | 01 de octubre | 07 de octubre | trimestral | SEGR o SID | Planeación y Proyectos
2026 | [20 empty] | 29 | B | 01 de noviembre | 08 de noviembre | mensual | Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) | Planeación y Proyectos
Septiembre | [6 empty] | Octubre | [6 empty] | Noviembre | [6 empty] | 30 | B | 01 de diciembre | 08 de diciembre | mensual | Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) | Planeación y Proyectos
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | 1
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30
2026
Diciembre
L | M | M | J | V | S | D
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 | 31

## SyE
Departamento de Seguimiento y Evaluación
Calendario de actividades
Tabla de actividades
2025 | [6 empty] | 2026 | [13 empty] | No | ID | Fecha | Fecha | Periodo | Descripción | Departamento
Diciembre | [6 empty] | Enero | [6 empty] | Febrero | [6 empty] | 1 |  | 01 de enero | 15 de enero | Trimestral | Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) | Seguimiento y Evaluación
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2 |  | 19 de enero | 20 de enero | Trimestral | SRFT (observaciones) | Seguimiento y Evaluación
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | 1 | 3 |  | 25 de enero | 30 de enero | Trimestral | SEvAC | Seguimiento y Evaluación
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 |  | 01 de enero | 15 de enero | Trimestral | SEGR o SID (Hacienda) | Seguimiento y Evaluación
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 |  | 01 de enero | 15 de enero | Trimestral | SNIMAS | Seguimiento y Evaluación
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 6 |  | 30 de enero | 30 de enero | Anual | Informe de Cierre de la Cuenta Pública | Seguimiento y Evaluación
29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 7 | B | 10 de enero | 15 de enero | Trimestral | Nucont | Seguimiento y Evaluación
[21 empty] | 8 |  | 01 de enero | 31 de enero | Trimestral | PNT: Fracc. VI - Inc N) Estadísticas | Seguimiento y Evaluación
2026 | [20 empty] | 9 | B | 01 de enero | 10 de enero | Trimestral | TransparenciaDIF: Fracc. III - Inc F) Las evaluaciones y encuestas | Seguimiento y Evaluación
Marzo | [6 empty] | Abril | [6 empty] | Mayo | [6 empty] | 10 | B | 25 de enero | 30 de enero | Trimestral | Reporte de Indicadores SRFT | Seguimiento y Evaluación
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 11 | B | 25 de enero | 30 de enero | Trimestral | Reporte de Destino del Gasto SRFT | Seguimiento y Evaluación
[6 empty] | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 12 | B | 20 de enero | 20 de enero | Trimestral | Padrón Único de Beneficiarios (PUB) | Seguimiento y Evaluación
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | B | 05 de febrero | 10 de febrero | Semestral | Avance de Gestión Financiera | Seguimiento y Evaluación
[23 empty] | 01 de abril | 09 de Abril | Trimestral | Reporte personas indígenas (DIF Nacional) | Seguimiento y Evaluación
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 |  | 01 de abril | 15 de abril | Trimestral | SRFT | Seguimiento y Evaluación
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 15 |  | 19 de abril | 20 de abril | Trimestral | SRFT (observaciones) | Seguimiento y Evaluación
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 16 |  | 25 de abrl | 30 de abril | Trimestral | SEvAC | Seguimiento y Evaluación
30 | 31 | [19 empty] | 17 |  | 01 de abril | 07 de abril | Trimestral | SEGR o SID (Hacienda) | Seguimiento y Evaluación
[21 empty] | 18 |  | 01 de abril | 15 de abril | Trimestral | SNIMAS | Seguimiento y Evaluación
2026 | [20 empty] | 19 | B | 10 de abril | 15 de abril | Trimestral | Nucont | Seguimiento y Evaluación
Junio | [6 empty] | Julio | [6 empty] | Agosto | [6 empty] | 20 |  | 01 de abril | 30 de abril | Trimestral | PNT: Fracc. VI - Inc N) Estadísticas | Seguimiento y Evaluación
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 21 | B | 01 de abril | 10 de abril | Trimestral | TransparenciaDIF: Fracc. III - Inc F) Las evaluaciones y encuestas | Seguimiento y Evaluación
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | 1 | 2 | 22 | B | 25 de abril | 30 de abril | Trimestral | Reporte de Indicadores SRFT | Seguimiento y Evaluación
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | B | 25 de abril | 30 de abril | Trimestral | Reporte de Destino del Gasto SRFT | Seguimiento y Evaluación
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | B | 20 de abril | 20 de abril | Trimestral | Padrón Único de Beneficiarios (PUB) | Seguimiento y Evaluación
[23 empty] | 01 de julio | 09 de Julio | Trimestral | Reporte personas indígenas (DIF Nacional) | Seguimiento y Evaluación
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |  | 01 de julio | 15 de julio | Trimestral | SRFT | Seguimiento y Evaluación
[23 empty] | 01 de julio | 15 de julio | Trimestral | Personas beneficiarias por sexo EIASADC | Seguimiento y Evaluación
29 | 30 | [5 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 |  | 19 de julio | 20 de julio | Trimestral | SRFT (observaciones) | Seguimiento y Evaluación
[14 empty] | 31 | [6 empty] | 27 |  | 25 de julio | 30 de julio | Trimestral | SEvAC | Seguimiento y Evaluación
[21 empty] | 28 |  | 01 de julio | 07 de julio | Trimestral | SEGR o SID (Hacienda) | Seguimiento y Evaluación
2026 | [20 empty] | 29 | B | 05 de julio | 10 de julio | Semestral | Avance de Gestión Financiera | Seguimiento y Evaluación
Septiembre | [6 empty] | Octubre | [6 empty] | Noviembre | [6 empty] | 30 |  | 01 de julio | 15 de julio | Trimestral | SNIMAS | Seguimiento y Evaluación
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 31 | B | 10 de julio | 15 de julio | Trimestral | Nucont | Seguimiento y Evaluación
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | 1 | 32 | B | 01 de julio | 10 de julio | Trimestral | TransparenciaDIF: Fracc. III - Inc F) Las evaluaciones y encuestas | Seguimiento y Evaluación
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 33 | B | 25 de julio | 30 de julio | Trimestral | Reporte de Indicadores SRFT | Seguimiento y Evaluación
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 34 | B | 25 de julio | 30 de julio | Trimestral | Reporte de Destino del Gasto SRFT | Seguimiento y Evaluación
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 35 | B | 20 de julio | 20 de julio | Trimestral | Padrón Único de Beneficiarios (PUB) | Seguimiento y Evaluación
[23 empty] | 01 de octubre | 09 de octubre | Trimestral | Reporte personas indígenas (DIF Nacional)
28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 36 |  | 01 de octubre | 15 de octubre | Trimestral | SRFT | Seguimiento y Evaluación
[14 empty] | 30 | [6 empty] | 37 |  | 19 de octubre | 20 de octubre | Trimestral | SRFT (observaciones) | Seguimiento y Evaluación
[21 empty] | 38 |  | 25 de octubre | 30 de octubre | Trimestral | SEvAC | Seguimiento y Evaluación
2026 | [20 empty] | 39 |  | 01 de octubre | 07 de octubre | Trimestral | SEGR o SID (Hacienda) | Seguimiento y Evaluación
Diciembre | [20 empty] | 40 |  | 01 de octubre | 15 de octubre | Trimestral | SNIMAS | Seguimiento y Evaluación
L | M | M | J | V | S | D | [14 empty] | 41 | B | 10 de octubre | 15 de octubre | Trimestral | Nucont | Seguimiento y Evaluación
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [14 empty] | 42 | B | 01 de octubre | 10 de octubre | Trimestral | TransparenciaDIF: Fracc. III - Inc F) Las evaluaciones y encuestas | Seguimiento y Evaluación
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [14 empty] | 43 | B | 25 de octubre | 30 de octubre | Trimestral | Reporte de Indicadores SRFT | Seguimiento y Evaluación
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | [14 empty] | 44 | B | 25 de octubre | 30 de octubre | Trimestral | Reporte de Destino del Gasto SRFT | Seguimiento y Evaluación
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | [14 empty] | 45 | B | 20 de octubre | 20 de octubre | Trimestral | Padrón Único de Beneficiarios (PUB) | Seguimiento y Evaluación
28 | 29 | 30 | 31

## CeI
Departamento de Capacitación e Investigación
Calendario de actividades
Tabla de actividades
2025 | [6 empty] | 2026 | [13 empty] | No | ID | Fecha | Fecha | Periodo | Descripción | Departamento
Diciembre | [6 empty] | Enero | [6 empty] | Febrero | [6 empty] | 1 |  | 01 de enero | 31 de marzo | anual | Elaboración y aprobación del Programa Anual de Capacitaciones | Capacitación e Investigación
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2 |  | 01 de enero | 31 de enero | anual | Programa Anual de Trabajo de la Sede de Evaluación de Competencias | Capacitación e Investigación
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | 1 | 3 |  | 28 de enero | 28 de enero | mensual | Reporte de Alineaciones y Evaluaciones con fines de Certificación de Competencias | Capacitación e Investigación
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | X | 01 de enero | 31 de enero | diaria | Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social (DNIAS) | Capacitación e Investigación
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 |  | 25 de febrero | 25 de febrero | mensual | Reporte de Alineaciones y Evaluaciones con fines de Certificación de Competencias | Capacitación e Investigación
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 6 |  | 01 de enero | 31 de diciembre | diaria | Investigaciones en materia de Asistencia Social | Capacitación e Investigación
29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 7 | X | 01 de febrero | 28 de febrero | diaria | Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social (DNIAS) | Capacitación e Investigación
[21 empty] | 8 |  | 26 de marzo | 26 de marzo | mensual | Reporte de Alineaciones y Evaluaciones con fines de Certificación de Competencias | Capacitación e Investigación
2026 | [20 empty] | 9 | B | 01 de marzo | 31 de marzo | diaria | Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social (DNIAS) | Capacitación e Investigación
Marzo | [6 empty] | Abril | [6 empty] | Mayo | [6 empty] | 10 |  | 28 de abril | 28 de abril | mensual | Reporte de Alineaciones y Evaluaciones con fines de Certificación de Competencias | Capacitación e Investigación
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 11 | B | 01 de abril | 30 de abril | diaria | Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social (DNIAS) | Capacitación e Investigación
[6 empty] | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 12 |  | 27 de mayo | 27 de mayo | mensual | Reporte de Alineaciones y Evaluaciones con fines de Certificación de Competencias | Capacitación e Investigación
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | B | 01 de mayo | 31 de mayo | diaria | Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social (DNIAS) | Capacitación e Investigación
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 |  | 01 de junio | 30 de noviembre | anual | Ejecución de las Capacitaciones aprobadas en el Programa Anual de Capacitaciones | Capacitación e Investigación
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 15 |  | 25 de junio | 25 de junio | mensual | Reporte de Alineaciones y Evaluaciones con fines de Certificación de Competencias | Capacitación e Investigación
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 16 | B | 01 de junio | 30 de junio | diaria | Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social (DNIAS) | Capacitación e Investigación
30 | 31 | [19 empty] | 17 |  | 01 de junio | 31 de julio | anual | Detección de necesidades de capacitación | Capacitación e Investigación
[21 empty] | 18 |  | 28 de julio | 28 de julio | mensual | Reporte de Alineaciones y Evaluaciones con fines de Certificación de Competencias | Capacitación e Investigación
2026 | [20 empty] | 19 | B | 01 de julio | 31 de julio | diaria | Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social (DNIAS) | Capacitación e Investigación
Junio | [6 empty] | Julio | [6 empty] | Agosto | [6 empty] | 20 |  | 27 de agosto | 27 de agosto | mensual | Reporte de Alineaciones y Evaluaciones con fines de Certificación de Competencias | Capacitación e Investigación
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 21 | B | 01 de agosto | 31 de agosto | diaria | Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social (DNIAS) | Capacitación e Investigación
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | 1 | 2 | 22 |  | 26 de septiembre | 26 de septiembre | mensual | Reporte de Alineaciones y Evaluaciones con fines de Certificación de Competencias | Capacitación e Investigación
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | B | 01 de septiembre | 30 de septiembre | diaria | Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social (DNIAS) | Capacitación e Investigación
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 |  | 28 de octubre | 28 de octubre | mensual | Reporte de Alineaciones y Evaluaciones con fines de Certificación de Competencias | Capacitación e Investigación
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | B | 01 de octubre | 31 de octubre | diaria | Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social (DNIAS) | Capacitación e Investigación
29 | 30 | [5 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 |  | 25 de noviembre | 25 de noviembre | mensual | Reporte de Alineaciones y Evaluaciones con fines de Certificación de Competencias | Capacitación e Investigación
[14 empty] | 31 | [6 empty] | 27 | B | 01 de noviembre | 30 de noviembre | diaria | Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social (DNIAS) | Capacitación e Investigación
[21 empty] | 28 |  | 01 de noviembre | 17 de diciembre | anual | Informe Final de Capacitaciones | Capacitación e Investigación
2026 | [20 empty] | 29 |  | 17 de diciembre | 17 de diciembre | mensual | Reporte de Alineaciones y Evaluaciones con fines de Certificación de Competencias | Capacitación e Investigación
Septiembre | [6 empty] | Octubre | [6 empty] | Noviembre | [6 empty] | 30 | B | 01 de diciembre | 31 de diciembre | diaria | Reporte de Alineaciones y Evaluaciones con fines de Certificación de Competencias | Capacitación e Investigación
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | 1
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30
2026
Diciembre
L | M | M | J | V | S | D
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 | 31

## DI
Departamento de Desarrollo Institucional
Calendario de actividades
Tabla de actividades
| 2025 | [6 empty] | 2026 | [13 empty] | No | ID | Fecha | Fecha | Periodo | Descripción | Departamento
| Diciembre | [6 empty] | Enero | [6 empty] | Febrero | [6 empty] | 1 |  | 01 de enero | 31 de enero | mensual | Organigrama General | Desarrollo Institucional
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2 | B | 01 de enero | 31 de enero | mensual | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción V, inciso e): El organigrama del sujeto obligado. | Desarrollo Institucional
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ▶ | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | ▶ | 1 | 3 | B | 01 de enero | 31 de enero | mensual | Directorio Institucional | Desarrollo Institucional
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 |  | 01 de enero | 31 de enero | mensual | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción I, inciso j): El directorio de todos los servidores públicos. | Desarrollo Institucional
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | B | 01 de enero | 31 de enero | mensual | Manual de Organización y Procedimientos (MOP) | Desarrollo Institucional
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 6 | ▶ | 01 de enero | 31 de enero | mensual | Manual de Servicios al Público | Desarrollo Institucional
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ▶ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ▶ | 7 |  | 01 de noviembre | 31 de marzo | anual | Reglas de Operación (ROP) | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 8 |  | 01 de noviembre | 15 de enero | anual | Lineamientos de Operación (LOP) | Desarrollo Institucional
| 2026 | [20 empty] | 9 | B | 01 de noviembre | 15 de enero | anual | Lineamientos de proyectos | Desarrollo Institucional
| Marzo | [6 empty] | Abril | [6 empty] | Mayo | [6 empty] | 10 | ▶ | 01 de enero | 31 de enero | mensual | Manuales operativos | Desarrollo Institucional
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 11 |  | 01 de febrero | 28 de febrero | mensual | Organigrama General | Desarrollo Institucional
[6 empty] | ▶ | 1 |  | ▶ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | ▶ | 1 | 2 | 3 | 12 | B | 01 de febrero | 28 de febrero | mensual | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción V, inciso e): El organigrama del sujeto obligado. | Desarrollo Institucional
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | B | 01 de febrero | 28 de febrero | mensual | Directorio Institucional | Desarrollo Institucional
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 |  | 01 de febrero | 28 de febrero | mensual | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción I, inciso j): El directorio de todos los servidores públicos. | Desarrollo Institucional
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 15 | B | 01 de febrero | 28 de febrero | mensual | Manual de Organización y Procedimientos (MOP) | Desarrollo Institucional
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ▶ |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 16 |  | 01 de febrero | 28 de febrero | mensual | Manual de Servicios al Público | Desarrollo Institucional
| 30 | 31 | ▶ | [11 empty] | ▶ | [6 empty] | 17 | ▶ | 01 de febrero | 28 de febrero | mensual | Manuales operativos | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 18 |  | 01 de marzo | 31 de marzo | mensual | Organigrama General | Desarrollo Institucional
| 2026 | [20 empty] | 19 | B | 01 de marzo | 31 de marzo | mensual | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción V, inciso e): El organigrama del sujeto obligado. | Desarrollo Institucional
| Junio | [6 empty] | Julio | [6 empty] | Agosto | [6 empty] | 20 | B | 01 de marzo | 31 de marzo | mensual | Directorio Institucional | Desarrollo Institucional
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 21 |  | 01 de marzo | 31 de marzo | mensual | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción I, inciso j): El directorio de todos los servidores públicos. | Desarrollo Institucional
▶ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | ▶ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | ▶ | 1 | 2 | 22 | B | 01 de marzo | 31 de marzo | mensual | Manual de Organización y Procedimientos (MOP) | Desarrollo Institucional
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 |  | 01 de marzo | 31 de marzo | mensual | Manual de Servicios al Público | Desarrollo Institucional
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | ▶ | 01 de marzo | 31 de marzo | mensual | Manuales operativos | Desarrollo Institucional
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |  | 31 de marzo | 31 de marzo | anual | Publicación de las ROP en DOF | Desarrollo Institucional
| 29 | 30 | ▶ |  |  |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ▶ |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 |  | 01 de abril | 30 de abril | mensual | Organigrama General | Desarrollo Institucional
[15 empty] | 31 | ▶ | [5 empty] | 27 | B | 01 de abril | 30 de abril | mensual | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción V, inciso e): El organigrama del sujeto obligado. | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 28 | B | 01 de abril | 30 de abril | mensual | Directorio Institucional | Desarrollo Institucional
| 2026 | [20 empty] | 29 |  | 01 de abril | 30 de abril | mensual | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción I, inciso j): El directorio de todos los servidores públicos. | Desarrollo Institucional
| Septiembre | [6 empty] | Octubre | [6 empty] | Noviembre | [6 empty] | 30 | B | 01 de abril | 30 de abril | mensual | Manual de Organización y Procedimientos (MOP) | Desarrollo Institucional
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 31 |  | 01 de abril | 30 de abril | mensual | Manual de Servicios al Público | Desarrollo Institucional
| ▶ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | ▶ | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | ▶ | 1 | 32 | ▶ | 01 de abril | 30 de abril | mensual | Manuales operativos | Desarrollo Institucional
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 33 |  | 01 de mayo | 31 de mayo | mensual | Organigrama General | Desarrollo Institucional
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 34 | B | 01 de mayo | 31 de mayo | mensual | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción V, inciso e): El organigrama del sujeto obligado. | Desarrollo Institucional
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 35 | B | 01 de mayo | 31 de mayo | mensual | Directorio Institucional | Desarrollo Institucional
| 28 | 29 | 30 | ▶ |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ▶ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 36 |  | 01 de mayo | 31 de mayo | mensual | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción I, inciso j): El directorio de todos los servidores públicos. | Desarrollo Institucional
[15 empty] | 30 | ▶ | [5 empty] | 37 | B | 01 de mayo | 31 de mayo | mensual | Manual de Organización y Procedimientos (MOP) | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 38 |  | 01 de mayo | 31 de mayo | mensual | Manual de Servicios al Público | Desarrollo Institucional
| 2026 | [20 empty] | 39 | ▶ | 01 de mayo | 31 de mayo | mensual | Manuales operativos | Desarrollo Institucional
| Diciembre | [20 empty] | 40 |  | 01 de junio | 30 de junio | mensual | Organigrama General | Desarrollo Institucional
| L | M | M | J | V | S | D | [14 empty] | 41 | B | 01 de junio | 30 de junio | mensual | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción V, inciso e): El organigrama del sujeto obligado. | Desarrollo Institucional
| ▶ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [14 empty] | 42 | B | 01 de junio | 30 de junio | mensual | Directorio Institucional | Desarrollo Institucional
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [14 empty] | 43 |  | 01 de junio | 30 de junio | mensual | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción I, inciso j): El directorio de todos los servidores públicos. | Desarrollo Institucional
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | [14 empty] | 44 | B | 01 de junio | 30 de junio | mensual | Manual de Organización y Procedimientos (MOP) | Desarrollo Institucional
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | [14 empty] | 45 |  | 01 de junio | 30 de junio | mensual | Manual de Servicios al Público | Desarrollo Institucional
| 28 | 29 | 30 | 31 | ▶ | [16 empty] | 46 | ▶ | 01 de junio | 30 de junio | mensual | Manuales operativos | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 47 |  | 01 de julio | 31 de julio | mensual | Organigrama General | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 48 | B | 01 de julio | 31 de julio | mensual | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción V, inciso e): El organigrama del sujeto obligado. | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 49 | B | 01 de julio | 31 de julio | mensual | Directorio Institucional | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 50 |  | 01 de julio | 31 de julio | mensual | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción I, inciso j): El directorio de todos los servidores públicos. | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 51 | B | 01 de julio | 31 de julio | mensual | Manual de Organización y Procedimientos (MOP) | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 52 |  | 01 de julio | 31 de julio | mensual | Manual de Servicios al Público | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 53 | ▶ | 01 de julio | 31 de julio | mensual | Manuales operativos | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 54 |  | 01 de agosto | 31 de agosto | mensual | Organigrama General | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 55 | B | 01 de agosto | 31 de agosto | mensual | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción V, inciso e): El organigrama del sujeto obligado. | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 56 | B | 01 de agosto | 31 de agosto | mensual | Directorio Institucional | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 57 |  | 01 de agosto | 31 de agosto | mensual | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción I, inciso j): El directorio de todos los servidores públicos. | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 58 | B | 01 de agosto | 31 de agosto | mensual | Manual de Organización y Procedimientos (MOP) | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 59 |  | 01 de agosto | 31 de agosto | mensual | Manual de Servicios al Público | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 60 | ▶ | 01 de agosto | 31 de agosto | mensual | Manuales operativos | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 61 |  | 01 de septiembre | 30 de septiembre | mensual | Organigrama General | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 62 | B | 01 de septiembre | 30 de septiembre | mensual | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción V, inciso e): El organigrama del sujeto obligado. | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 63 | B | 01 de septiembre | 30 de septiembre | mensual | Directorio Institucional | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 64 |  | 01 de septiembre | 30 de septiembre | mensual | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción I, inciso j): El directorio de todos los servidores públicos. | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 65 | B | 01 de septiembre | 30 de septiembre | mensual | Manual de Organización y Procedimientos (MOP) | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 66 |  | 01 de septiembre | 30 de septiembre | mensual | Manual de Servicios al Público | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 67 | ▶ | 01 de septiembre | 30 de septiembre | mensual | Manuales operativos | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 68 |  | 01 de octubre | 31 de octubre | mensual | Organigrama General | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 69 | B | 01 de octubre | 31 de octubre | mensual | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción V, inciso e): El organigrama del sujeto obligado. | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 70 | B | 01 de octubre | 31 de octubre | mensual | Directorio Institucional | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 71 |  | 01 de octubre | 31 de octubre | mensual | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción I, inciso j): El directorio de todos los servidores públicos. | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 72 | B | 01 de octubre | 31 de octubre | mensual | Manual de Organización y Procedimientos (MOP) | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 73 |  | 01 de octubre | 31 de octubre | mensual | Manual de Servicios al Público | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 74 | ▶ | 01 de octubre | 31 de octubre | mensual | Manuales operativos | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 75 |  | 01 de noviembre | 30 de noviembre | mensual | Organigrama General | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 76 | B | 01 de noviembre | 30 de noviembre | mensual | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción V, inciso e): El organigrama del sujeto obligado. | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 77 | B | 01 de noviembre | 30 de noviembre | mensual | Directorio Institucional | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 78 |  | 01 de noviembre | 30 de noviembre | mensual | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción I, inciso j): El directorio de todos los servidores públicos. | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 79 | B | 01 de noviembre | 30 de noviembre | mensual | Manual de Organización y Procedimientos (MOP) | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 80 |  | 01 de noviembre | 30 de noviembre | mensual | Manual de Servicios al Público | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 81 | ▶ | 01 de noviembre | 30 de noviembre | mensual | Manuales operativos | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 82 |  | 01 de diciembre | 31 de diciembre | mensual | Organigrama General | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 83 | B | 01 de diciembre | 31 de diciembre | mensual | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción V, inciso e): El organigrama del sujeto obligado. | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 84 | B | 01 de diciembre | 31 de diciembre | mensual | Directorio Institucional | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 85 |  | 01 de diciembre | 31 de diciembre | mensual | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción I, inciso j): El directorio de todos los servidores públicos. | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 86 | B | 01 de diciembre | 31 de diciembre | mensual | Manual de Organización y Procedimientos (MOP) | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 87 |  | 01 de diciembre | 31 de diciembre | mensual | Manual de Servicios al Público | Desarrollo Institucional
[22 empty] | 88 | ▶ | 01 de diciembre | 31 de diciembre | mensual | Manuales operativos | Desarrollo Institucional

## BASE GENERAL
ID_Registro | Área | Sistema_Plataforma | Tipo_Reporte | Actividad | Nivel_Gobierno | Periodicidad | Mes | Fecha_Limite | Año | Impacto | Estatus | Observaciones
Dirección de Planeación Institucional | Dirección de Planeación Institucional | Interno | Planeación | Aprobación del presupuesto 2026 | Estatal | Anual | Diciembre | 15/12/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Dirección de Planeación Institucional | Dirección de Planeación Institucional | Interno | Planeación | Actualización de carátulas | Estatal | Anual | Enero | 15/01/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Dirección de Planeación Institucional | Dirección de Planeación Institucional | Interno | Planeación | Entrega de anexos Junta de Gobierno | Estatal | Trimestral | Marzo | 12/03/2025 | 2025 | Medio | Pendiente | Anexos cinco días antes / falta confirmar fecha
Dirección de Planeación Institucional | Dirección de Planeación Institucional | Interno | Planeación | Junta de Gobierno Ordinaria (Tentativa) | Estatal | Trimestral | Enero | 23/01/2025 | 2025 | Medio | Pendiente | Entregar anexos cinco días antes
Dirección de Planeación Institucional | Dirección de Planeación Institucional | Interno | Planeación | Actualización de lineamientos y reglas de operación | Estatal | Anual | Marzo | 08/03/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Dirección de Planeación Institucional | Dirección de Planeación Institucional | Interno | Planeación | Junta de Gobierno Ordinaria (Tentativa) | Estatal | Trimestral | Marzo | 20/03/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Dirección de Planeación Institucional | Dirección de Planeación Institucional | Interno | Planeación | Construcción de Anteproyecto | Estatal | Anual | Julio | 17/07/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Dirección de Planeación Institucional | Dirección de Planeación Institucional | Interno | Planeación | Cierre de construcción programática de Anteproyecto | Estatal | Anual | Julio | 17/07/2025 | 2025 | Medio | Pendiente | Matriz de Indicadores y estructura programática
Dirección de Planeación Institucional | Dirección de Planeación Institucional | Interno | Planeación | Elaboración de diagnósticos y árboles | Estatal | Anual | Junio | 06/06/2025 | 2025 | Medio | Pendiente | Versión previa del anteproyecto
Dirección de Planeación Institucional | Dirección de Planeación Institucional | Interno | Planeación | Construcción de MIR | Estatal | Anual | Julio | 03/07/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Dirección de Planeación Institucional | Departamento de Planeación y Proyectos | Interno | Planeación | Construcción de anteproyecto presupuestal | Estatal | Anual | Agosto | 01/08/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Dirección de Planeación Institucional | Departamento de Planeación y Proyectos | Interno | Planeación | Entrega de anteproyecto | Estatal | Anual | Agosto | 15/08/2025 | 2025 | Medio | Pendiente | Se aprueba el anteproyecto
Dirección de Planeación Institucional | Departamento de Planeación y Proyectos | Interno | Planeación | Elaboración de carátulas de proyectos | Estatal | Anual | Octubre | 15/10/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Dirección de Planeación Institucional | Departamento de Planeación y Proyectos | Interno | Planeación | Elaboración de lineamientos y reglas de operación | Estatal | Anual | Diciembre | 19/12/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | SRFT | Indicadores | Reporte SRFT | Federal | Trimestral | Enero | 15/01/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | SRFT | Indicadores | SRFT (observaciones) | Federal | Trimestral | Enero | 20/01/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | SEGR | Indicadores | SEGR o SID | Estatal | Trimestral | Enero | 07/01/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | PNT | Transparencia | Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) | Estatal | Mensual | Enero | 08/01/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | Nucont | Gestión | Nucont | Interno | Trimestral | Enero | 15/01/2025 | 2025 | Bajo | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | Mis Programas | Indicadores | Plataforma Mis Programas | Estatal | Semestral | Febrero | 28/02/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | PNT | Transparencia | Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) | Estatal | Mensual | Febrero | 08/02/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | PNT | Transparencia | Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) | Estatal | Mensual | Marzo | 08/03/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | SRFT | Indicadores | Reporte SRFT | Federal | Trimestral | Abril | 15/04/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | SRFT | Indicadores | SRFT (observaciones) | Federal | Trimestral | Abril | 20/04/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | PNT | Transparencia | Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) | Estatal | Mensual | Abril | 08/04/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | SEGR | Indicadores | SEGR o SID | Estatal | Trimestral | Abril | 07/04/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | Nucont | Gestión | Nucont | Interno | Trimestral | Abril | 15/04/2025 | 2025 | Bajo | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | PNT | Transparencia | Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) | Estatal | Mensual | Mayo | 08/05/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | PNT | Transparencia | Transparencia Estatal DIF Jalisco | Estatal | Anual | Junio | 01/06/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | SRFT | Indicadores | Reporte SRFT | Federal | Trimestral | Julio | 15/07/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | SRFT | Indicadores | SRFT (observaciones) | Federal | Trimestral | Julio | 20/07/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | Nucont | Gestión | Nucont | Interno | Trimestral | Julio | 15/07/2025 | 2025 | Bajo | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | PNT | Transparencia | Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) | Estatal | Mensual | Julio | 08/07/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | SEGR | Indicadores | SEGR o SID | Estatal | Trimestral | Julio | 07/07/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | PNT | Transparencia | Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) | Estatal | Mensual | Agosto | 08/08/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | PNT | Transparencia | Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) | Estatal | Mensual | Septiembre | 08/09/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | Mis Programas | Indicadores | Plataforma Mis Programas / Adecuaciones | Estatal | Semestral | Septiembre | 05/09/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | PNT | Transparencia | Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) | Estatal | Mensual | Octubre | 08/10/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | Nucont | Gestión | Nucont | Interno | Trimestral | Octubre | 15/10/2025 | 2025 | Bajo | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | SRFT | Indicadores | Reporte SRFT | Federal | Trimestral | Octubre | 15/10/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | SRFT | Indicadores | SRFT (observaciones) | Federal | Trimestral | Octubre | 20/10/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | SEGR | Indicadores | SEGR o SID | Estatal | Trimestral | Octubre | 07/10/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | PNT | Transparencia | Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) | Estatal | Mensual | Noviembre | 08/11/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Planeación y Proyectos | Departamento de Planeación y Proyectos | PNT | Transparencia | Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) | Estatal | Mensual | Diciembre | 08/12/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | SRFT | Indicadores | Sistema de Recursos Federales Transferidos | Federal | Trimestral | Enero | 15/01/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | SRFT | Indicadores | SRFT (observaciones) | Federal | Trimestral | Enero | 20/01/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | SEvAC | Evaluación | SEvAC | Federal | Trimestral | Enero | 30/01/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | SEGR | Indicadores | SEGR o SID (Hacienda) | Estatal | Trimestral | Enero | 15/01/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | SNIMAS | Indicadores | SNIMAS | Federal | Trimestral | Enero | 15/01/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | Interno | Gestión | Informe de Cierre de la Cuenta Pública | Estatal | Anual | Enero | 30/01/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | Nucont | Gestión | Nucont | Interno | Trimestral | Enero | 15/01/2025 | 2025 | Bajo | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | PNT | Transparencia | PNT: Fracc. VI - Inc N) Estadísticas | Estatal | Trimestral | Enero | 31/01/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | PNT | Transparencia | Transparencia DIF: Fracc. III - Inc F) | Estatal | Trimestral | Enero | 10/01/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | SRFT | Indicadores | Reporte de Indicadores SRFT | Federal | Trimestral | Enero | 30/01/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | SRFT | Indicadores | Reporte de Destino del Gasto SRFT | Federal | Trimestral | Enero | 30/01/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | PUB | Gestión | Padrón Único de Beneficiarios | Estatal | Trimestral | Enero | 20/01/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | Interno | Gestión | Avance de Gestión Financiera | Estatal | Semestral | Febrero | 10/02/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | Interno | Indicadores | Reporte personas indígenas (DIF Nacional) | Federal | Trimestral | Abril | 09/04/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | SRFT | Indicadores | SRFT | Federal | Trimestral | Abril | 15/04/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | SRFT | Indicadores | SRFT (observaciones) | Federal | Trimestral | Abril | 20/04/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | SEvAC | Evaluación | SEvAC | Federal | Trimestral | Abril | 30/04/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | SEGR | Indicadores | SEGR o SID (Hacienda) | Estatal | Trimestral | Abril | 07/04/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | SNIMAS | Indicadores | SNIMAS | Federal | Trimestral | Abril | 15/04/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | Nucont | Gestión | Nucont | Interno | Trimestral | Abril | 15/04/2025 | 2025 | Bajo | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | PNT | Transparencia | PNT: Fracc. VI - Inc N) Estadísticas | Estatal | Trimestral | Abril | 30/04/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | PNT | Transparencia | Transparencia DIF: Fracc. III - Inc F) | Estatal | Trimestral | Abril | 10/04/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | SRFT | Indicadores | Reporte de Indicadores SRFT | Federal | Trimestral | Abril | 30/04/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | SRFT | Indicadores | Reporte de Destino del Gasto SRFT | Federal | Trimestral | Abril | 30/04/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | PUB | Gestión | Padrón Único de Beneficiarios | Estatal | Trimestral | Abril | 20/04/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | Interno | Indicadores | Reporte personas indígenas (DIF Nacional) | Federal | Trimestral | Julio | 09/07/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | SRFT | Indicadores | SRFT | Federal | Trimestral | Julio | 15/07/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | Interno | Indicadores | Personas beneficiarias por sexo EIASADC | Estatal | Trimestral | Julio | 15/07/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | SRFT | Indicadores | SRFT (observaciones) | Federal | Trimestral | Julio | 20/07/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | SEvAC | Evaluación | SEvAC | Federal | Trimestral | Julio | 30/07/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | SEGR | Indicadores | SEGR o SID (Hacienda) | Estatal | Trimestral | Julio | 07/07/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | Interno | Gestión | Avance de Gestión Financiera | Estatal | Semestral | Julio | 10/07/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | SNIMAS | Indicadores | SNIMAS | Federal | Trimestral | Julio | 15/07/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | Nucont | Gestión | Nucont | Interno | Trimestral | Julio | 15/07/2025 | 2025 | Bajo | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | PNT | Transparencia | Transparencia DIF: Fracc. III - Inc F) | Estatal | Trimestral | Julio | 10/07/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | SRFT | Indicadores | Reporte de Indicadores SRFT | Federal | Trimestral | Julio | 30/07/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | SRFT | Indicadores | Reporte de Destino del Gasto SRFT | Federal | Trimestral | Julio | 30/07/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | PUB | Gestión | Padrón Único de Beneficiarios | Estatal | Trimestral | Julio | 20/07/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | Interno | Indicadores | Reporte personas indígenas (DIF Nacional) | Federal | Trimestral | Octubre | 09/10/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | SRFT | Indicadores | SRFT | Federal | Trimestral | Octubre | 15/10/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | SRFT | Indicadores | SRFT (observaciones) | Federal | Trimestral | Octubre | 20/10/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | SEvAC | Evaluación | SEvAC | Federal | Trimestral | Octubre | 30/10/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | SEGR | Indicadores | SEGR o SID (Hacienda) | Estatal | Trimestral | Octubre | 07/10/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | SNIMAS | Indicadores | SNIMAS | Federal | Trimestral | Octubre | 15/10/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | Nucont | Gestión | Nucont | Interno | Trimestral | Octubre | 15/10/2025 | 2025 | Bajo | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | PNT | Transparencia | Transparencia DIF: Fracc. III - Inc F) | Estatal | Trimestral | Octubre | 10/10/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | SRFT | Indicadores | Reporte de Indicadores SRFT | Federal | Trimestral | Octubre | 30/10/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | SRFT | Indicadores | Reporte de Destino del Gasto SRFT | Federal | Trimestral | Octubre | 30/10/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Seguimiento y Evaluación | Departamento de Seguimiento y Evaluación | PUB | Gestión | Padrón Único de Beneficiarios | Estatal | Trimestral | Octubre | 20/10/2025 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Capacitación | Elaboración y aprobación del Programa Anual de Capacitaciones | Estatal | Anual | Marzo | 31/03/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Capacitación | Programa Anual de Trabajo de la Sede de Evaluación de Competencias | Estatal | Anual | Enero | 31/01/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Indicadores | Reporte de Alineaciones y Evaluaciones con fines de Certificación de Competencias | Estatal | Mensual | Enero | 28/01/2025 | 2025 | Bajo | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Gestión | Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social (DNIAS) | Federal | Diaria | Enero | 31/01/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Indicadores | Reporte de Alineaciones y Evaluaciones con fines de Certificación de Competencias | Estatal | Mensual | Febrero | 25/02/2025 | 2025 | Bajo | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Investigación | Investigaciones en materia de Asistencia Social | Estatal | Diaria | Diciembre | 31/12/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Gestión | Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social (DNIAS) | Federal | Diaria | Febrero | 28/02/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Indicadores | Reporte de Alineaciones y Evaluaciones con fines de Certificación de Competencias | Estatal | Mensual | Marzo | 26/03/2025 | 2025 | Bajo | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Gestión | Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social (DNIAS) | Federal | Diaria | Marzo | 31/03/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Indicadores | Reporte de Alineaciones y Evaluaciones con fines de Certificación de Competencias | Estatal | Mensual | Abril | 28/04/2025 | 2025 | Bajo | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Gestión | Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social (DNIAS) | Federal | Diaria | Abril | 30/04/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Indicadores | Reporte de Alineaciones y Evaluaciones con fines de Certificación de Competencias | Estatal | Mensual | Mayo | 27/05/2025 | 2025 | Bajo | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Gestión | Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social (DNIAS) | Federal | Diaria | Mayo | 31/05/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Capacitación | Ejecución de las Capacitaciones aprobadas en el Programa Anual de Capacitaciones | Estatal | Anual | Noviembre | 30/11/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Indicadores | Reporte de Alineaciones y Evaluaciones con fines de Certificación de Competencias | Estatal | Mensual | Junio | 25/06/2025 | 2025 | Bajo | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Gestión | Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social (DNIAS) | Federal | Diaria | Junio | 30/06/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Capacitación | Detección de necesidades de capacitación | Estatal | Anual | Julio | 31/07/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Indicadores | Reporte de Alineaciones y Evaluaciones con fines de Certificación de Competencias | Estatal | Mensual | Julio | 28/07/2025 | 2025 | Bajo | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Gestión | Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social (DNIAS) | Federal | Diaria | Julio | 31/07/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Indicadores | Reporte de Alineaciones y Evaluaciones con fines de Certificación de Competencias | Estatal | Mensual | Agosto | 27/08/2025 | 2025 | Bajo | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Gestión | Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social (DNIAS) | Federal | Diaria | Agosto | 31/08/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Indicadores | Reporte de Alineaciones y Evaluaciones con fines de Certificación de Competencias | Estatal | Mensual | Septiembre | 26/09/2025 | 2025 | Bajo | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Gestión | Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social (DNIAS) | Federal | Diaria | Septiembre | 30/09/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Indicadores | Reporte de Alineaciones y Evaluaciones con fines de Certificación de Competencias | Estatal | Mensual | Octubre | 28/10/2025 | 2025 | Bajo | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Gestión | Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social (DNIAS) | Federal | Diaria | Octubre | 31/10/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Indicadores | Reporte de Alineaciones y Evaluaciones con fines de Certificación de Competencias | Estatal | Mensual | Noviembre | 25/11/2025 | 2025 | Bajo | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Gestión | Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social (DNIAS) | Federal | Diaria | Noviembre | 30/11/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Capacitación | Informe Final de Capacitaciones | Estatal | Anual | Diciembre | 17/12/2025 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Indicadores | Reporte de Alineaciones y Evaluaciones con fines de Certificación de Competencias | Estatal | Mensual | Diciembre | 17/12/2025 | 2025 | Bajo | Pendiente
Departamento de Capacitación e Investigación | Departamento de Capacitación e Investigación | Interno | Gestión | Reporte de Alineaciones y Evaluaciones con fines de Certificación de Competencias | Estatal | Diaria | Diciembre | 31/12/2025 | 2025 | Bajo | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Organigrama General | Estatal | Mensual | Enero | 2025-01-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | PNT | Transparencia | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción V, inciso e): El organigrama del sujeto obligado. | Estatal | Mensual | Enero | 2025-01-31 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Directorio Institucional | Estatal | Mensual | Enero | 2025-01-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | PNT | Transparencia | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción I, inciso j): El directorio de todos los servidores públicos. | Estatal | Mensual | Enero | 2025-01-31 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manual de Organización y Procedimientos (MOP) | Estatal | Mensual | Enero | 2025-01-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manual de Servicios al Público | Estatal | Mensual | Enero | 2025-01-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manuales operativos | Estatal | Mensual | Enero | 2025-01-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Organigrama General | Estatal | Mensual | Febrero | 2025-02-28 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | PNT | Transparencia | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción V, inciso e): El organigrama del sujeto obligado. | Estatal | Mensual | Febrero | 2025-02-28 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Directorio Institucional | Estatal | Mensual | Febrero | 2025-02-28 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | PNT | Transparencia | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción I, inciso j): El directorio de todos los servidores públicos. | Estatal | Mensual | Febrero | 2025-02-28 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manual de Organización y Procedimientos (MOP) | Estatal | Mensual | Febrero | 2025-02-28 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manual de Servicios al Público | Estatal | Mensual | Febrero | 2025-02-28 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manuales operativos | Estatal | Mensual | Febrero | 2025-02-28 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Organigrama General | Estatal | Mensual | Marzo | 2025-03-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | PNT | Transparencia | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción V, inciso e): El organigrama del sujeto obligado. | Estatal | Mensual | Marzo | 2025-03-31 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Directorio Institucional | Estatal | Mensual | Marzo | 2025-03-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | PNT | Transparencia | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción I, inciso j): El directorio de todos los servidores públicos. | Estatal | Mensual | Marzo | 2025-03-31 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manual de Organización y Procedimientos (MOP) | Estatal | Mensual | Marzo | 2025-03-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manual de Servicios al Público | Estatal | Mensual | Marzo | 2025-03-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manuales operativos | Estatal | Mensual | Marzo | 2025-03-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Organigrama General | Estatal | Mensual | Abril | 2025-04-30 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | PNT | Transparencia | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción V, inciso e): El organigrama del sujeto obligado. | Estatal | Mensual | Abril | 2025-04-30 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Directorio Institucional | Estatal | Mensual | Abril | 2025-04-30 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | PNT | Transparencia | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción I, inciso j): El directorio de todos los servidores públicos. | Estatal | Mensual | Abril | 2025-04-30 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manual de Organización y Procedimientos (MOP) | Estatal | Mensual | Abril | 2025-04-30 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manual de Servicios al Público | Estatal | Mensual | Abril | 2025-04-30 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manuales operativos | Estatal | Mensual | Abril | 2025-04-30 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Organigrama General | Estatal | Mensual | Mayo | 2025-05-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | PNT | Transparencia | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción V, inciso e): El organigrama del sujeto obligado. | Estatal | Mensual | Mayo | 2025-05-31 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Directorio Institucional | Estatal | Mensual | Mayo | 2025-05-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | PNT | Transparencia | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción I, inciso j): El directorio de todos los servidores públicos. | Estatal | Mensual | Mayo | 2025-05-31 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manual de Organización y Procedimientos (MOP) | Estatal | Mensual | Mayo | 2025-05-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manual de Servicios al Público | Estatal | Mensual | Mayo | 2025-05-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manuales operativos | Estatal | Mensual | Mayo | 2025-05-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Organigrama General | Estatal | Mensual | Junio | 2025-06-30 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | PNT | Transparencia | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción V, inciso e): El organigrama del sujeto obligado. | Estatal | Mensual | Junio | 2025-06-30 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Directorio Institucional | Estatal | Mensual | Junio | 2025-06-30 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | PNT | Transparencia | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción I, inciso j): El directorio de todos los servidores públicos. | Estatal | Mensual | Junio | 2025-06-30 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manual de Organización y Procedimientos (MOP) | Estatal | Mensual | Junio | 2025-06-30 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manual de Servicios al Público | Estatal | Mensual | Junio | 2025-06-30 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manuales operativos | Estatal | Mensual | Junio | 2025-06-30 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Organigrama General | Estatal | Mensual | Julio | 2025-07-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | PNT | Transparencia | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción V, inciso e): El organigrama del sujeto obligado. | Estatal | Mensual | Julio | 2025-07-31 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Directorio Institucional | Estatal | Mensual | Julio | 2025-07-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | PNT | Transparencia | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción I, inciso j): El directorio de todos los servidores públicos. | Estatal | Mensual | Julio | 2025-07-31 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manual de Organización y Procedimientos (MOP) | Estatal | Mensual | Julio | 2025-07-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manual de Servicios al Público | Estatal | Mensual | Julio | 2025-07-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manuales operativos | Estatal | Mensual | Julio | 2025-07-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Organigrama General | Estatal | Mensual | Agosto | 2025-08-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | PNT | Transparencia | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción V, inciso e): El organigrama del sujeto obligado. | Estatal | Mensual | Agosto | 2025-08-31 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Directorio Institucional | Estatal | Mensual | Agosto | 2025-08-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | PNT | Transparencia | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción I, inciso j): El directorio de todos los servidores públicos. | Estatal | Mensual | Agosto | 2025-08-31 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manual de Organización y Procedimientos (MOP) | Estatal | Mensual | Agosto | 2025-08-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manual de Servicios al Público | Estatal | Mensual | Agosto | 2025-08-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manuales operativos | Estatal | Mensual | Agosto | 2025-08-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Organigrama General | Estatal | Mensual | Septiembre | 2025-09-30 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | PNT | Transparencia | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción V, inciso e): El organigrama del sujeto obligado. | Estatal | Mensual | Septiembre | 2025-09-30 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Directorio Institucional | Estatal | Mensual | Septiembre | 2025-09-30 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | PNT | Transparencia | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción I, inciso j): El directorio de todos los servidores públicos. | Estatal | Mensual | Septiembre | 2025-09-30 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manual de Organización y Procedimientos (MOP) | Estatal | Mensual | Septiembre | 2025-09-30 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manual de Servicios al Público | Estatal | Mensual | Septiembre | 2025-09-30 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manuales operativos | Estatal | Mensual | Septiembre | 2025-09-30 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Organigrama General | Estatal | Mensual | Octubre | 2025-10-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | PNT | Transparencia | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción V, inciso e): El organigrama del sujeto obligado. | Estatal | Mensual | Octubre | 2025-10-31 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Directorio Institucional | Estatal | Mensual | Octubre | 2025-10-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | PNT | Transparencia | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción I, inciso j): El directorio de todos los servidores públicos. | Estatal | Mensual | Octubre | 2025-10-31 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manual de Organización y Procedimientos (MOP) | Estatal | Mensual | Octubre | 2025-10-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manual de Servicios al Público | Estatal | Mensual | Octubre | 2025-10-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manuales operativos | Estatal | Mensual | Octubre | 2025-10-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Organigrama General | Estatal | Mensual | Noviembre | 2025-11-30 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | PNT | Transparencia | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción V, inciso e): El organigrama del sujeto obligado. | Estatal | Mensual | Noviembre | 2025-11-30 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Directorio Institucional | Estatal | Mensual | Noviembre | 2025-11-30 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | PNT | Transparencia | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción I, inciso j): El directorio de todos los servidores públicos. | Estatal | Mensual | Noviembre | 2025-11-30 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manual de Organización y Procedimientos (MOP) | Estatal | Mensual | Noviembre | 2025-11-30 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manual de Servicios al Público | Estatal | Mensual | Noviembre | 2025-11-30 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manuales operativos | Estatal | Mensual | Noviembre | 2025-11-30 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Organigrama General | Estatal | Mensual | Diciembre | 2025-12-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | PNT | Transparencia | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción V, inciso e): El organigrama del sujeto obligado. | Estatal | Mensual | Diciembre | 2025-12-31 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Directorio Institucional | Estatal | Mensual | Diciembre | 2025-12-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | PNT | Transparencia | Plataforma de Transparencia: Artículo 8, fracción I, inciso j): El directorio de todos los servidores públicos. | Estatal | Mensual | Diciembre | 2025-12-31 | 2025 | Alto | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manual de Organización y Procedimientos (MOP) | Estatal | Mensual | Diciembre | 2025-12-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manual de Servicios al Público | Estatal | Mensual | Diciembre | 2025-12-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Manuales operativos | Estatal | Mensual | Diciembre | 2025-12-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Reglas de Operación (ROP) | Estatal | Anual | Marzo | 2025-03-31 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Lineamientos de Operación (LOP) | Estatal | Anual | Enero | 2025-01-15 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Lineamientos de proyectos | Estatal | Anual | Enero | 2025-01-15 | 2025 | Medio | Pendiente
Departamento de Desarrollo Institucional | Departamento de Desarrollo Institucional | Interno | Gestión | Publicación de las ROP en DOF | Estatal | Anual | Marzo | 2025-03-31 | 2025 | Medio | Pendiente